## Projekty
PROJEKT | FIRMA | KOMPETENCIA | STATUS | DEADLINE | DÁTUM UKONČENIA | POZNÁMKA
Automatické dashboardy Tiss (predaj, rezervácie, sklad...) | Zita | METRIKY | IN PROGRESS | 31.1.2026 |  | rozpracovaná cesta: tiss api + googlesheets + automaticky dashboard googlesheets
Automatické dashboardy Navision (P&L, cieľ vs. realita vs. minulý rok) | Zita | FINANCIE | IN PROGRESS | 31.1.2026 |  | vylepšuje sa funkčný powerbi dashboard (ciele, nakladové strediská, grafy )
Automatizovaný cash report Tatrabanka + Navision | Zita | FINANCIE | IN PROGRESS | 31.1.2026 |  | powerbi alebo googlesheets. chýbajú denné dáta z banky, rieši sa najlepšia cesta na forecast zostatku na účte.
Automatizácia úhrad Navision | Zita | FINANCIE | IN PROGRESS | 31.1.2026 |  | navision – dočisťuje sa saldo
Vylepšenie zázemia | Zita | FACILITY | TO DO | 31.1.2026 |  | ulozne priestory, vzduch, poriadok, opravy
Automatické dashboardy Tiss (predaj, rezervácie, sklad...) | eyekido | METRIKY | IN PROGRESS | 31.1.2026 |  | rozpracovaná cesta: tiss api + googlesheets + automaticky dashboard googlesheets
Automaticke dashboardy projekty | Zita | PROJEKT MANAGEMENT | IN PROGRESS | 31.1.2026 |  | dashboard aktualnych projektov + navrhy na vylepsenie
BUFFER

## Tasky
TASK | FIRMA | KOMPETENCIA | DATUM | START | END | TRVANIE | POZNAMKY
tyzdeny meeting metriky + 1:1 | Zita | Buffer | 10.1.2026 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | tyzdenna porada s Katou
Tyzdenne metriky | Zita | Metriky | 10.1.2026 | 10:30 | 12:30 | 2:00 | priprava tyzdennych metrik, novy poloautomaticky format, nova max vytazenost
Prezentacia tyzdenne metriky | Zita | Metriky | 10.1.2026 | 13:00 | 13:30 | 0:30
automatizacia metrik tiss, trzby | Zita | Metriky | 10.1.2026 | 14:45 | 16:00 | 1:15 | patranie po spravnom cisla na forecast trzieb, problem robia rezervacie a gott rezervacie.
zistit sms open rate | Zita | Buffer | 13.1.2026 | 13:40 | 13:45 | 0:05 | otazka od marketingu, email na tiss
b2b talk s Katka G. | Zita | Buffer | 13.1.2026 | 13:45 | 14:05 | 0:20 | zoznam b2b 2025, ako fungoval, co dalej
Dano call essilor + eset + allit email | Zita | Buffer | 13.1.2026 | 14:10 | 14:40 | 0:30 | zapocty essilor, eset licencie – rozhodnut ako dalej
Cistenie ramov | Zita | Buffer | 13.1.2026 | 15:20 | 16:00 | 0:40
Feedback automaticke metriky Palo | Zita | Metriky | 13.1.2026 | 10:00 | 10:45 | 0:45 | feedback na automaticky report, chyby, zmena frekvencie, pocet metrik, metodika vypoctu
Pocet zrusenych rezervacii? | Zita | Metriky | 13.1.2026 | 13:30 | 13:40 | 0:10 | email komunikacia. ako merat? tiss api datum zrusenia.
Feedback automaticke metriky Palo | Zita | Metriky | 13.1.2026 | 14:40 | 15:10 | 0:30
Meeting metriky eyekido | eyekido | Metriky | 13.1.2026 | 9:00 | 9:45 | 0:45 | priprava, prezentaci + feedback na metriky pre eyekido, strategia, marketing
Vyber eset programu | Zita | Buffer | 14.1.2026 | 9:30 | 9:50 | 0:20
Palo feedback tyzdenny report | Zita | Metriky | 14.1.2026 | 10:00 | 10:50 | 0:50 | porovnat export vs. api, su tam stale jemne rozdiely
upgrade system pocitac | Zita | Buffer | 14.1.2026 | 14:30 | 16:00 | 1:30 | uz mi nesiel slack trebalo upgradnut vsetko
Bezpecnost zariadeni + allit | Zita | Buffer | 14.1.2026 | 11:00 | 11:30 | 0:30
cash report manualny | Zita | Financie | 15.1.2026 | 9:29 | 10:00 | 0:31 | import pohybov + forecast credit/debit/rozdiel
cash report automaticky | Zita | Financie | 15.1.2026 | 10:00 | 10:30 | 0:30 | check Nikita, token, api tatra + navrh vypoctu forecastu, stahovanie dat z tatrabanky + forecast
Board meeting priprava | Zita | Buffer | 15.1.2026 | 11:00 | 11:22 | 0:22
chyba NS marketing november powerbi | Zita | Financie | 15.1.2026 | 11:22 | 11:30 | 0:08 | asi moja mzda omylom v marketingu
info o doruceni sms tiss | Zita | Buffer | 15.1.2026 | 12:30 | 12:55 | 0:25 | komunikacia tiss, marketing
Board meeting info + zadanie | Zita | Buffer | 15.1.2026 | 11:30 | 11:45 | 0:15
Ladenie NS navision + Tony po zmene procesu doplnania | Zita | Financie | 15.1.2026 | 13:15 | 13:30 | 0:15 | check chybajuce + doplnenie co chyba s Tonym. zatial vyzera, ze funguje
Palo feedback tyzdenny, denny report | Zita | Metriky | 16.1.2026 | 9:20 | 9:30 | 0:10 | kontrola automatickeho tyzdenneho a denneho reportu + feedback
Konzultacia B2B kody Katka | Zita | Buffer | 16.1.2026 | 10:00 | 10:10 | 0:10
Sms kampan vypis + tiss | Zita | Buffer | 16.1.2026 | 11:00 | 11:10 | 0:10 | preverenie kolko bolo dorucenych a komu a ci vieme sami pozerat v tisse.
Najom/Rentfree Pradiaren 2025 | Zita | Buffer | 16.1.2026 | 11:10 | 11:59 | 0:49 | platili sme 9krat mali by sme 10, Pradiaren ma vsak pocit, ze nam oni nieco dlzia. Export faktur a uhrad.
NS osobne naklady rozdelit | Zita | Financie | 16.1.2026 | 12:04 | 12:10 | 0:06 | nemam pristup k aktualnemu rozdeleniu, vyziadal som od Tonyho
check projekty posledny tyzden + plan na buduci tyzden | Zita | Projekt manazment | 16.1.2026 | 12:00 | 12:30 | 0:30
Check projekty posledny tyzden + plan na buduci tyzden | eyekido | Projekt manazment | 16.1.2026 | 12:30 | 12:45 | 0:15
plech na magnety zazemie | Zita | Facility | 18.1.2026 | 10:00 | 11:00 | 1:00
umyvacka, tecuci ohrievac | Zita/eyekido | Facility | 18.1.2026 | 8:45 | 10:00 | 1:15
Priprava meeting Dano + Milo | Zita/eyekido | Buffer | 19.1.2026 | 8:30 | 9:00 | 0:30 | task manazment, powerbi, PL eyekido, tyzdenny auto report
Meeting ladenie kompetencii a kapacit | Zita/eyekido | Buffer | 19.1.2026 | 11:00 | 12:00 | 1:00
Tyzdenne metriky | Zita | Buffer | 19.1.2026 | 12:20 | 13:02 | 0:42 | manualne na porovnanie s automatom
Tyzdenny meeting Kata T. | Zita | Buffer | 19.1.2026 | 13:30 | 14:15 | 0:45
Tyzdenne metriky | Zita | Metriky | 19.1.2026 | 14:41 | 15:05 | 0:24 | priprava tyzdenna porada
objednavka skatule eshop | Zita | Buffer | 19.1.2026 | 14:20 | 14:39 | 0:19 | doobjednavka + info ako objednavat bezomna
Dano meeting trackovaci tool | Zita | Buffer | 19.1.2026 | 15:05 | 16:20 | 1:15
Tyzdenne metriky | eyekido | Buffer | 19.1.2026 | 16:35 | 16:54 | 0:19 | manualny update
B2B kontakty + info pre Katku G. | Zita | Buffer | 19.1.2026 | 16:54 | 17:00 | 0:06
Nakladove strediska december | Zita | Buffer | 2.1.2026 | 8:45 | 9:46 | 1:01 | doplnenie ns do navision
Update nakladove strediska 2026 + automatizacia | Zita | Financie | 2.1.2026 | 9:50 | 10:00 | 0:10 | mail Tony; pridanie novych stredisk do navision + automatizacia + workflow uctovania
Nakladove strediska december | eyekido | Financie | 2.1.2026 | 10:00 | 10:25 | 0:25
Cash report | Zita | Financie | 20.1.2026 | 8:30 | 9:00 | 0:30 | ak nie powerbi tak interne
Meeting metriky eyekido | eyekido | Metriky | 20.1.2026 | 9:00 | 9:30 | 0:30
Meeting Dano, Kata | Zita/eyekido | Buffer | 20.1.2026 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | vyladenie spoluprace zita, eyekido, Jolo
Tyzdenny meeting Zita | Zita | Buffer | 20.1.2026 | 11:00 | 12:00 | 1:00
Agenda meeting Tony | Zita | Financie | 20.1.2026 | 12:50 | 13:00 | 0:10
DPD cennik | Zita | Buffer | 20.1.2026 | 13:00 | 13:20 | 0:20 | najst, vyhodnotit, preposlat Naty kvoli narastu ceny posty a porovnaniu moznosti posielania zakazok zakaznikom
Podklady uctovnictvo december | eyekido | Buffer | 3.1.2026 | 7:54 | 8:37 | 0:43 | chyba pohyb na sklade
Podklady uctovnictvo december | Zita | Buffer | 3.1.2026 | 7:40 | 7:54 | 0:14
Task tracking grafy dashboard | Zita | Projekt manazment | 3.1.2026 | 8:45 | 8:56 | 0:11
B2B kody skontrolovat platnost + postup prevadzka | Zita | Buffer | 4.1.2026 | 8:00 | 8:10 | 0:10 | treba doriesit co dalej s B2B
Cash update + info | Zita | Buffer | 4.1.2026 | 14:00 | 14:30 | 0:30 | decembrovy cash report update
Praca na automatizovanych metrikach tiss | Zita | Metriky | 4.1.2026 | 8:10 | 11:00 | 2:50 | nahodenie novej tabulky googlesheets, zjednodusenie, predpriprava na stahovanie api/import tiss.
Vylepsovanie zazemie | Zita | Facility | 4.1.2026 | 8:00 | 10:00 | 2:00 | deep clean pracovny pult s drezom, stena, kavovar, riady. zapisanie napdov na zlepsenie.
Podklady uctovnictvo december | eyekido | Buffer | 5.1.2026 | 14:30 | 15:05 | 0:35 | doplnenie pohybov na sklade po konzultacii s tissom
Co so zmenou terminou na webe? | Zita | Buffer | 5.1.2026 | 9:30 | 9:45 | 0:15 | preverit s Naty kedy a ci to budeme robit. Brackets pauznute.
Vylepsovanie zazemia | Zita | Facility | 6.1.2026 | 8:35 | 11:05 | 2:30 | skracovanie zavesu zazemie, stromcek, deep clean pracovny pult s drezom, riady,
Update kompetencie miro | Zita | Buffer | 7.1.2026 | 15:57 | 16:37 | 0:40
Navrh NS 2026 | Zita | Financie | 7.1.2026 | 14:00 | 14:40 | 0:40 | info ako doplnat + info Tony o novych strediskach a flowe
Otazky powerbi | Zita | Financie | 7.1.2026 | 15:21 | 15:54 | 0:33 | automaticky zabalene P&L, 2024 vratit spat, board dash naklady podla NS po mesiacoch, trzby podla dimenzii po mesiacoch
Zdielat metriky pre celu firmu | Zita | Metriky | 7.1.2026 | 9:00 | 10:20 | 1:20 | vysvetlit co sledujeme a preco. hlavny ciel je mat urcite trzby, naklady aby bol dostatocny zisk na rozvoj. ebitda, enps, nps.
update cisla + check spravnost nove metriky | Zita | Metriky | 7.1.2026 | 10:20 | 11:30 | 1:10
Navrh NS 2026 | eyekido | Financie | 7.1.2026 | 14:40 | 15:00 | 0:20 | info pre Tonyho ako by sme chceli
Praca na automatizovanych metrikach tiss | eyekido | Metriky | 7.1.2026 | 11:30 | 12:30 | 1:00 | ciel vs. realita terminy januar
Smeti kuchynka | Zita/eyekido | Facility | 7.1.2026 | 15:05 | 15:11 | 0:06
riesenie zapoctu essilor s Viktorom | eyekido | Buffer | 8.1.2026 | 14:40 | 15:15 | 0:35 | komunikacia Viktor + interne info
Zapocty essilor kontrola + komunikacia essilor co a ako uhradit | Zita | Buffer | 8.1.2026 | 8:00 | 8:30 | 0:30
Vypadok internetu | Zita | Buffer | 8.1.2026 | 12:00 | 12:20 | 0:20 | telekom, allit
riesenie zapoctu essilor s Viktorom | Zita | Buffer | 8.1.2026 | 14:20 | 14:40 | 0:20 | komunikacia Viktor + interne info
Cash report navrh | Zita | Financie | 8.1.2026 | 10:30 | 11:30 | 1:00 | mail banka,
Cash report navrh | Zita | Financie | 8.1.2026 | 12:20 | 13:15 | 0:55
Cash report navrh | Zita | Financie | 8.1.2026 | 14:00 | 14:20 | 0:20 | treba stiahnut banku za 6 mesiacov a najst opakujuce sa = zaklad cash reportu
Zladenie Palo metriky automatizacia priprava | Zita | Metriky | 8.1.2026 | 13:15 | 13:47 | 0:32
Zladenie Palo metriky automatizacia call | Zita | Metriky | 8.1.2026 | 15:15 | 16:00 | 0:45 | data sa stahuju, trzby vsak vyssie ako uctovnictvo, nevieme ci spravne a ci dobre na forecast
Karticka + kluce Lara | Zita | Facility | 8.1.2026 | 13:50 | 14:00 | 0:10
Doplnit NS | eyekido | Buffer | 9.1.2026 | 13:00 | 13:18 | 0:18
Vlado dlh Hay stol | eyekido | Financie | 9.1.2026 | 9:00 | 9:10 | 0:10 | email
Metriky eyekido pre Kata T. a ppc | Zita | Buffer | 9.1.2026 | 9:30 | 10:30 | 1:00 | cisla pre ppc, vypocet ROI
Metriky eyekido pre Kata T. a ppc | Zita | Buffer | 9.1.2026 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | CAC, CPL, CPA
Doplnit NS | Zita | Buffer | 9.1.2026 | 12:28 | 13:03 | 0:35
Call Tony | Zita | Financie | 9.1.2026 | 11:00 | 11:30 | 0:30 | cash report, saldo, metriky report trzby vs. tiss
forecast trzby | Zita | Metriky | 9.1.2026 | 13:30 | 14:00 | 0:30 | patranie po relevantnom cisle na forecast mesacnych trzieb
karticky, kluce update | Zita | Buffer | 20.1.2026 | 13:20 | 13:30 | 0:10 | Lenka, Tomas
Export pocet modelov tiss | Zita | Buffer | 20.1.2026 | 13:45 | 13:57 | 0:12 | export pre Lucku, kolko modelov mame aktualne na sklade
eyekido neuhradene faktury essilor? Check zapocet + ucet. | eyekido | Buffer | 20.1.2026 | 14:05 | 14:50 | 0:45
Saldo eyekido | eyekido | Financie | 20.1.2026 | 14:50 | 15:00 | 0:10 | export + poslane Tonymu na check pred tym ako sa pustime do cistenia.
Popis produktu tiss api | Zita | Metriky | 20.1.2026 | 15:00 | 15:05 | 0:05 | zistovanie api callu pre popis produktu na automaticky report predaja podla typu predaneho produktu.
Potvrdzovanie doklady@eyekido.sk | eyekido | Buffer | 20.1.2026 | 15:05 | 16:12 | 1:07 | treba skusit zajtra, Milo bol odhlaseny, moj pocitac nebere ako doveryhodny
Ladenie reportu, predaj vs. | Zita | Metriky | 20.1.2026 | 16:15 | 16:50 | 0:35 | preco je velky rozdiel v pokladni a v predaji cez api
esset licencie doladenie | Zita/eyekido | Facility | 20.1.2026 | 16:50 | 16:55 | 0:05 | ako definovat gmail ucty, ktore maju byt chranene?
Saldo Zita | Zita | Financie | 20.1.2026
Cidlo dvere alarm | Zita/eyekido | Facility | 20.1.2026
Rukovanska dobropisy | Zita/eyekido | Buffer | 20.1.2026
NS osobne naklady rozdelit | Zita | Financie | 20.1.2026
Ohrievac reklamacia | Zita/eyekido | Facility | 20.1.2026
Milo karticka? | eyekido | Facility |  |  |  |  | nefunguje mu, treba update
Dvere prechod eyekido | eyekido | Facility
Prechodove dvere | eyekido | Facility
Ciele skla essilor, rodenstock nahodit | eyekido | Metriky
Budget + Powerbi | Zita | Financie
Update cash report/forecast | Zita | Financie
Odhlasit kasu | Zita | Facility
Prilepit panely pulty | Zita | Facility
Navrh architektura tyzdenne, mesacne, denne, kancel, celofirmene metriky | Zita | Metriky
Priprava boardmeeting | Zita | Buffer |  |  |  |  | cisla, projekty, odporucania
Oprava kavovar | Zita | Facility
Katka a projekty odporucania? | Zita | Projekt manazment
Vyvoj sklad pridat do metrik | Zita | Metriky
Filter dobropisy doklady@zita.sk | eyekido | Facility |  |  |  |  | skusit este raz
objednat krabice, vypln, nalepky baliky | Zita | Buffer