## DASHBOARD (hidden)
Projekt report
ODPORÚČANIA:
Len jeden owner projektu
Rozdeli na Q1, Q2, Q3, Q4
Max 2 – 3 projekty na člena teamu na mesiac
Doplniť chýbajúcich ownerov
Updatnuť deadliny, presný deň
Doplniť na, ktorý cieľ sa projekt viaže

## OKR 2025 (hidden)
| CIEĽ | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER
PRIMARNE
TRŽBY | 115000 | 105587 | 93325 | 127000
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 60000 | 65935 | 47412 | 53000
OSOBNE NÁKLADY | 40000 | 33675 | 29598 | 39000
EBITDA | 15000 | 5977 | 16315 | 35000
PREVÁDZKOVÉ
REZERVÁCIE | 8.5 | 7.5 | 10.1 | 8.7
VYŤAŽENOSŤ | 70% | 62% | 66% | 70%
KONVERZIA | 80% | 56% | 65% | 63.69%
SKLAD | 85000 | 73634 | 74302 | 77694
ZDRAVIE
CASH | 45000 | 14635 | 13739.33 | 40680.91
NPS | 94 | n.a. | n.a. | n.a.
ENPS | 30 | n.a. | 19 | n.a.

## CIELE 2026
| CIEĽ | JANUAR | FEBRUAR | MAREC | APRIL | MAJ | JUN | JUL | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
PRIMARNE
TRŽBY | 118917
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY | 59342
OSOBNE NÁKLADY | 42025
EBITDA | 16133
PREVÁDZKOVÉ
REZERVÁCIE | 9.5 | 9.6
VYŤAŽENOSŤ | 80% | 80%
KONVERZIA | 80% | 77%
SKLAD | 75000 | 64805
ZDRAVIE
CASH | 45000 | 38071
NPS | 94 | n.a.
ENPS | 30 | n.a.

## PROJEKTY 2026_Final
NAZOV | BUSINESS VALUE (1-10) | OWNER | POZNAMKA | ODDELENIE | POZNAMKA | ASSISTENCIA | CIEL KTORY OVPLYVNUJE | CO SA STATNE KED TO NEUROBIME | CO BUDE HMATATELNY VYSLEDOK | KPI (AKO ZISTIME, ZE BOL PROJEKT USPESNY) | CASOVY ODHAD | BUDGET | DEADLINE
Nábor a zaučenie optika | 10 | Dano | Dano | Prevádzka | Prevádzka | Naty, Lucia | Spokojnosť zamestnancov + Kapacita prevádzky | Prevádzka nemá dostatočnú kapacitu, preťaženie existujúceho tímu | Q1 (do 31.3.): 1. Dokončiť pohovory (do 14.2.) 2. Rozhodnúť o kandidátovi (do 21.2.) 3. Dať vedieť neúspešným uchádzačom (do 24.2.) 4. Pripraviť zmluvu (do 28.2.) 5. Podpísať zmluvu (do 14.3.) 6. Pripraviť onboarding materiály (do 28.3.) Q2 (od 1.4.): - Nástup optika 1.4. - Zaučenie (odborne + kultúrne) - Prepojenie so ZITA Knowledge Base Nábor už prebieha, toto je len dotváranie. | Optik nastúpi 1.4., po 3 mesiacoch je samostatný | 3-5 hod | Náklady na inzerciu. (ak ešte bud potrebné) | 31.3.2026
Návrh mzdového systému | 10 | Dano | Dano | HR | Celá firma | Jolo, Lucia, strategická rada | Spokojnosť zamestnancov (eNPS) + Podnikavosť a zodpovednosť | Ľudia nevedia ako môžu zarobiť viac, frustrácia, pocit neférovosti, odchody | 1. Zozbierať dáta o aktuálnych mzdách (Jolo, do 7.2.) 2. Urobiť benchmark trhu (Jolo + Dano, do 14.2.) 3. Navrhnúť mzdové pásma a pravidlá (Dano, do 21.2.) 4. Predebatovať s Luciou – HR pohľad (do 28.2.) 5. Prepočítať dopady – čo to bude stáť (Jolo, do 7.3.) 6. Finalizovať dokument (do 14.3.) 7. Odprezentovať tímu (do 21.3.) 8. Individuálne rozhovory (do 31.3.) Zložky mzdy: - Pozícia (základ daný trhom) - Lojalita (roky vo firme) - Seniorita (Junior/Senior/Lead) - Mesačný podiel z obratu - Osobné príplatky - Podiel na zisku (?) Model: 80% fix, 20% variabilná Transparentnosť: vzorec verejný, jednotlivé mzdy privátne Inšpirácia: Model B (Balanced) z rešeršu | 100% tímu rozumie systému, 0 otázok typu 'ako môžem zarobiť viac' bez odpovede | 20-25 hod | 0 | 31.3.2026
Automatizácia OHIO / Automatické objednávanie 35% skiel | 9 | Dano | Dano | Prevádzka | Prevádzka | Naty Pyty | Zníženie nákladov / Automatizácia | Ľudia trávia čas manuálnou prácou, ktorá sa dá zautomatizovať, robia sa chyby | 1. Dokončiť automatizáciu objednávania skiel (do 10.2.) 2. Otestovať a doladiť (do 14.2.) 3. Nasadiť do prevádzky (do 17.2.) Nástroj: n8n Toto sú prvé 2 z 13 automatizácií – po dokončení priestor na ďalšie. Sklá budú potrebovať iterácie aj po nasadení. | 35% objednávok skiel a nahadzovaní tovaru prebieha automaticky | 10hod | Subscriptions na n8n a claude code. Dano už používa. | 28.2.2026
Automatizácia OHIO / Automatické nahadzovanie tovaru do Tissu podľa faktúry | 9 | Dano | Dano | Prevádzka | Prevádzka | Naty, Lucia | Zníženie nákladov / Automatizácia | Veľmi to zaťažuje a trvá to. Navyše neexistuje ľudská pridaná hodnota / dôvod, prečo by to mal robiť človek | 1. Dokončiť automatizáciu nahadzovanie tovaru (do 24.2.) 2. Otestovať a doladiť (do 26.2.) 3. Nasadiť do prevádzky (do 28.2.) Nástroj: n8n Toto sú prvé 2 z 13 automatizácií – po dokončení priestor na ďalšie. | Celý proces je plne automatizovaný. V úvodnej fáze je pred final nahodením ľudská kontrola. Ak bude porces úspešný, ľudskú kontrolu vynecháme. | 5 hod | Subscriptions na n8n a claude code. Dano už používa. | 28.2.2026
ZITA TODO rollout | 8 | Dano | Dano | INOVACIE | Celá firma | Jolo, Naty, strategická rada | Zníženie nákladov / Automatizácia + Transparentnosť | Pri prevádzke a kanáloch v slacku #objednavky-ramov, #reklamacie-ramov, #sluby-zakaznikom, sa úlohy strácajú, chýba prehľad kto na čom pracuje, nevieme ľudí pochváliť, lebo nevieme čo robia | 1. Zozbierať feedback od Jola a Naty (do 7.2.) 2. Opraviť kritické muchy (do 10.2.) 3. Upraviť mobilnú verziu (do 14.2.) 4. Napísať pravidlá používania (do 17.2.) 5. Vytvoriť manuál (do 21.2.) 6. Oznámiť tímu + školenie (do 24.2.) 7. Rollout pre celú firmu (do 28.2.) | 100% ľudí má účet a používa nástroj denne | 15-20 hod | 0 | 28.2.2026
Informačný ekosystém ZITA | 7 | Dano | Dano | HR | Celá firma | Lucia | Spokojnosť zamestnancov (eNPS) + Informovanosť | Ľudia nevedia čo sa deje, dva oddelené svety (office vs. prevádzka), skupinkovanie namiesto spoločného smerovania | 1. Definovať štruktúru ekosystému (do 7.2.) 2. Oživiť Slack kanál #velka-porada (do 10.2.) 3. Naplánovať prvú poradu (do 14.2.) 4. Spustiť porady 2x/mesiac (od 17.2.) 5. Naplánovať all-hands na koniec Q1 (do 21.2.) 6. Nastaviť prepojenie so ZITA TODO (do 28.2.) 7. Vyhodnotiť a doladiť (do 31.3.) Formáty: - Porada: 2x/mesiac, operatíva + novinky - All-hands: 1x/kvartál, 90 min, výsledky + stratégia - Chatovica: 1x/rok, vízia + hodnoty + vzťahy - Slack #velka-porada: priebežne - ZITA TODO: kedykoľvek | 100% tímu vie kde nájsť info, 80% číta novinky | 10-15 hod | 0 | 31.3.2026
ZITA Knowledge Base | 5 | Dano | Dano | HR | Celá firma | Lídri oddelení | Spokojnosť zamestnancov (eNPS) + Zníženie nákladov (efektívnejší onboarding) | Know-how zostáva v hlavách ľudí, noví ľudia sa ťažko učia, keď niekto odíde, stratí sa know-how, spomalenie práce pri využívaní AI | 1. Definovať štruktúru kategórií (do 14.2.) 2. Vytvoriť modul v ZITA TODO (do 28.2.) 3. Naplniť základným obsahom – najdôležitejšie veci (do 21.3.) 4. Nastaviť pravidlá aktualizácie (do 25.3.) 5. Rollout pre tím (do 31.3.) Kategórie: - O ZITE (príbeh, logo, hodnoty) - Tím (kto je kto, kontakty) - Produkty (značky, dodávatelia) - Prevádzka (postupy, otváračky) - Postupy (reklamácie, objednávky) - Technológie (nástroje) - HR (onboarding, offboarding) - Dokumenty (šablóny, zmluvy) Chatbot: nie je súčasťou Q1, možno Q2+ | Wiki existuje, min. 20 článkov, 100% tímu vie kde ju nájsť | 20-30 hod | 0 | 31.3.2026
AI FIRST – zvýšiť znalosť AI | 5 | Dano | Dano | INOVACIE | Celá firma | Lídri oddelení | Zníženie nákladov / Automatizácia + Zvýšenie kvality práce | ZITA zostane pozadu, konkurencia predbehne, ľudia budú robiť manuálne to, čo sa dá zautomatizovať | FÁZA A – Rozhodnutie (Február): 1. Zmapovať aktuálne náklady na Google účty (do 7.2.) 2. Porovnať možnosti: Google Workspace vs. individuálne licencie vs. budget na osobu (do 14.2.) 3. Rozhodnúť sa o ekosystéme (do 21.2.) 4. Vytvoriť pravidlá bezpečnosti – čo sa smie zdieľať s AI, čo nie (do 28.2.) FÁZA B – Implementácia (Marec): 5. Nastaviť účty a prístupy (do 7.3.) 6. Školenie / workshop pre tím (do 14.3.) 7. Spustiť systém priebežnej podpory (do 21.3.) 8. Vyhodnotiť používanie (do 31.3.) Rozhodne sa za jazdy: AI momenty na poradách, AI sessions, Slack #ai, AI hackathon... | 100% tímu má prístup k AI nástroju, 80% ho aspoň raz za týždeň použije | 15-20 hod | závisí od rozhodnutia o ekosystéme | 31.3.2026
Vzdelávací systém (Rast) | 5 | Dano | Dano | HR | Celá firma | Lucia, Kata, strategická rada, lídri | Spokojnosť zamestnancov (eNPS) + Dlhodobá konkurencieschopnosť | Ľudia stagnujú, know-how sa nenavyšuje, firma zostáva pozadu | 1. Definovať čo znamená "rásť v ZITE" – 70/20/10 model (do 14.2.) 2. Definovať MVP vzdelávacích formátov (inspiration lunch, booklcub..) (do 21.2.) 3. Spustiť prvý pokus (inspiration Lunch..) (do 28.2.) 4. Vybrať prvú knihu pre Book Club – Návrh Radical Candor (do 7.2.) 5. Spustiť Book Club – Lucia + Baša organizujú (do 7.3.) 6. Pripomenúť vzdelávací budget 300€ (do 14.3.) 7. Prepojiť s 2na1 stretnutiami ("na čom rastieš?") (do 21.3.) 8. Vyhodnotiť a doladiť (do 31.3.) | Prebehli aspoň 4 akcie, 1x Book Club, 50% ľudí využilo časť budgetu | 10-15 hod | 300€/osoba (existujúci) + knihy pre Book Club | 31.3.2026
Automatizovany P&L report (mesacne porovnanie planu s realitou, naklady po strediskach) | 10 | Jolo | Jolo | Financie | Financie | trustee | TRZBY, NAKLADY | Ked nemerame dolezite na pravidelnej baze, nevieme to vcas zlepsit. | Funkcny report, ktory vieme sledovat online. | Report bude funckny online. | 1 mesiac | ? | 28.2.2026
Automatizovany Cash report (denne updatovany report, ktory forecastuje zostatok na ucte podla aktualnych trzieb a planovanych uhrad) | 10 | Jolo | Jolo | Financie | Financie | trustee, tatrabanka | CASH, NAKLADY | Mozme sa dostat do problemov s cashflow, robit nespravne rozhodnutia o investiciach | Funkcny report, ktory vieme sledovat online. Vidime ake platby nas cakaju, aky je vyvoj trzieb a ci budujeme rezervu alebo cerpame) | Report bude funkčný online. | 2 mesiace | ? | 31.3.2026
System automatizovanych reportov plnenia predajnych cielov (tyzdenny, mesacny, celofiremny, uctovny, predajny, cash) | 8 | Jolo | Jolo | Metriky | Metriky | tiss | ENPS, TRZBY | Ked nemerame dolezite na pravidelnej baze, nevieme to vcas zlepsit. | reporty, ktore chodia pravidelne na email, do slacku a daju sa pozerat online. | Reporty budu fungovat a budeme ich moct sledovat real time bez manualnej prace. | 2 mesiace | ? | 31.3.2026
Automatizovany system pre hromadne uhrady faktur | 7 | Jolo | Jolo | Financie | Financie | trustee | NAKLADY | Sprava manualnych systemov nam bude branit pracovat na inovaciach. Neproduktivne osobne naklady. | Automaticky vygenerovany a doruceny hromadny prikaz na uhradu. Bude sa dat este upravit a nasledne vykonat platba. | Bude funcny hromadny prikaz a automatizacia. | 1 mesiac | ? | 28.2.2026
Zvýšenie rezervácií cez komerčný a lokálny obsah | 10 | Kata | Kata - stratégia, lead, timeline, data o rezervaciach | Marketing | Marketing | Baša - tvorba obsahu | Zvýšenie tržieb / Noví zákazníci | Pokles rezervácií a obsadenosti Strata príjmov voči konkurencii Impact v rámci cieľovej skupiny sa bude znižovať Strácame organický reach a budeme ho strácať ešte viac | Vytvorených 3-5 postov týždenne pre zvýšenie organic reachu Spustená call to action kampaň "DVAJA NARAZ" Hotový contentový a komerčný kalendár na celý prvý polrok 2026 Merateľný nárast rezervácií oproti benchmarku | Min. 3-5 postov týždenne publikovaných konzistentne Organic reach vzrastie o 20-30% Počet rezervácií cez sociálne siete vzrastie o min.10% Kampaň "DVAJA NARAZ" prinesie min. 15 nových rezervácií | Kata: 3-5 hod/týždeň (stratégia, plánovanie, analýza dát) Baška: 20-30 hod/týždeň (tvorba obsahu) | Plat. reklama (ak potrebné) Grafika/foto (ak externe) Nástroje | 31.3.2026
Ross and Brown Event – Apríl/Máj 2026 | 8 | Kata | Kata - komunikácia ohľadom dátumu, vytvorenie stratégie - guest list, komunikácia, nákup cateringu | Marketing | Marketing | Baša – komunikácia eventu na socials | Zvýšenie tržieb / Noví zákazníci Spokojnosť zákazníkov (prémiová ponuka) Posilnenie brand image – prémiová optika s exkluzívnou ponukou | Stratíme príležitosť prilákať nových zákazníkov pred letnou sezónou Nebudeme mať konkurenčnú výhodu v podobe širšej prémiové ponuky rámov Prídeme o potenciálne tržby v období, keď ľudia nakupujú slnečné okuliare | Zorganizovaný event s prítomnosťou cca 50 návštevníkov Dostupné všetky kazety Ross and Brown rámov v optike počas a po evente nejakú dobu Vytvorený wow efekt pre zákazníkov, opäť niečo nad rámec denného diania a ešte aj žúrka v italy štýle Konverzia Ross and Brown rámov počas eventu Post-event kampaň (follow-up emaily, social media content) | Min. 50 návštevníkov eventu (napr. 50-100) Konverzný pomer min. 15% Min. 1 000 Eur tržieb počas eventu Min. 10 nových zákazníkov v databáze Pozitívne ohlasy na sociálnych sieťach / testimonials | 5 hodín týždenne - dátum, vytvorenie guest listu, vytvorenie kreatív na socials, nákup občerstvenia | Občerstvenie a catering: €300 | Apríl/Máj 2026
Automatizácia newsletterov a postcare komunikácie | 7 | Kata | Kata - stratégia, lead, timeline, drafty, databazy, komunikácia s Tissom | Marketing | Marketing | Jolo | Zvýšenie tržieb / Noví zákazníci (opakované návštevy) Zníženie nákladov / Automatizácia | Strata opakovaných klientov (nízka retention rate) Manuálna práca s emailami zaberá čas, ktorý by sme mohli využiť lepšie Nekonzistentná komunikácia so zákazníkmi Nevyužijeme potenciál existujúcej klientskej bázy | Nastavený automatizovaný email flow: Uvítací email po prvej návšteve Postcare email (follow-up po službe) Feedback/review request email Spustený mesačný newsletter Segmentovaná databáza klientov (noví vs. opakovaní, typ služby a pod.) Prvé kampane odoslané a vyhodnotené | Email flow funguje automaticky bez manuálneho zásahu | Kata: 5 hod/týždeň (príprava obsahu, stratégia, komunikácia s tissom, testovanie) Jolo: 5-10 hodín celkom (nastavenie automatizácie, integrácia) Kata - tvorba databázy: 5-10 hodín celkom | ? | 30.4.2026
Pomenovanie a nastavenie firemných hodnôt ZITA | 5 | Kata | Kata - komunikácia s Bielymi vranami, príprava timeline a taskov pre jednotlivých členov tímu | HR | HR | Lucia | Spokojnosť zamestnancov (eNPS) Firemná kultúra a identita, lepší nábor Jasnejšia komunikácia v rámci firmy | Nejasná firemná kultúra a smerovanie – ľudia nevedia, "kto sme" Problémy pri nábore – nevieme, koho presne hľadáme a prečo Nižšia angažovanosť zamestnancov – necítia spojenie s firmou Fluktuácia talentov – ľudia odchádzajú, lebo necítia hodnoty firmy Nejasnosť v internej komunikácii | 3-5 jasne definovaných hodnôt ZITA s popisom a príkladmi z praxe Hodnoty zapracované do onboardingového procesu pre nových zamestnancov Vytvorené komunikačné materiály: Plagát na stenu v optike Digitálna príručka/dokument s hodnotami Zorganizovaný workshop so všetkými zamestnancami o hodnotách Hodnoty zverejnené na webe/sociálnych sieťach - employer branding kampaň | Min. 80% zamestnancov sa zúčastnilo workshopu Hodnoty sú známe všetkým zamestnancom (otestované interným kvízom/feedbackom) eNPS vzrastie o min. 20 bodov v nasledujúcom meraní Hodnoty sú aktívne používané v každodennej komunikácii | Kata: 10-15 hod celkom (facilitácia, príprava workshopu, finalizácia) Majiteľská štruktúra: 4-6 hodín (brainstorming, schvaľovanie) Workshop so zamestnancami: 3-4 hodiny Implementácia do procesov: 5-7 hodín | Tlač plagátov/materiálov €50-150 | 31.3.2026/15.4.2026
Implementácia AI nástroja pre tvorbu marketingového obsahu | 5 | Kata | Kata | Marketing | Marketing |  | Zníženie nákladov / Automatizácia Zvýšenie tržieb (lepší a častejší obsah = viac zákazníkov) Spokojnosť zamestnancov (menej manuálnej práce na rutinných taskoch) | Marketing team strávi 10+ hodín týždenne na tvorbe rutinného obsahu Nebudeme schopní držať krok s konkurenciou, ktorá už AI využíva Stratíme príležitosť na škálovanie content production bez navýšenia ľudí | Vybraný, otestovaný a zakúpený AI nástroj Vytvorené šablóny a procesy pre tvorbu obsahu (social media posty, blog články, produktové popisy, emaily) Zaškolený marketing team – Baška Vytvorený pilotný obsah pomocou AI Dokumentácia procesov a best practices | Čas na tvorbu obsahu sa zníži o min.o 30% Min. 50% obsahu mesačne vytvorených s pomocou AI Kvalita obsahu ostáva na rovnakej alebo vyššej úrovni (merané engagement) Team je spokojný s nástrojom | Výber nástroja: 3-5 hodín (research, porovnanie) Nastavenie a šablóny: 10-15 hodín Školenie tímu: 5-8 hodín Testovanie a optimalizácia: 5-10 hodín/mesiac prvé 2 mesiace Celkovo: ~5 hod/týždeň počas implementácie | Licencia AI nástroja - €500 | 30.4.2026/15.5.2026
Rozbehnutie SEO analýzy webu | 3 | Katka | Katka | Marketing | Marketing |  | Zvýšenie tržieb / Noví zákazníci | Nevieme optimalizovat cielenie kampaní Web je viditeľný, ale mimo najklikanejších pozícií vo vyhľadávaní. | Stránka sa zobrazuje mimo najvyšších pozícií (napr. 5-10), väčšina používateľov klikne na iné výsledky vyššie. Preto má stránka síce viditeľnosť, ale nízky podiel kliknutí. Zlepšenie pozície o niekoľko miest a z rovnakého počtu zobrazení môže prísť výrazne viac návštevnosti. | Stačí zlepšiť pozíciu o niekoľko miest a z rovnakého počtu zobrazení môže prísť výrazne viac návštevnosti. | Marec/Apríl | €1 000 - €2 000 | Máj 2026
Návrh organizačnej štruktúry ZITA podľa aktuálnych potrieb | 5 | Kata | Kata | HR | HR |  | Interné fungovanie celej firmy a tímov navzájom Spokojnosť zamestnancov | Je to odporučenie v závere môjho pôsobenia a navnímanie ZITY ako takej za posledné dva roky |  |  |  |  | Marec 2026
PR | 5 | Katka | Katka | Marketing | Marketing |  | Zvýšenie brand awarness --> zvýšenie tržieb | Brand awarness nenarastie, menej nových zákazníkov, stagnácia | Články, rozhovory, podcasty, mediálny priestor pre ZITA | Aspoň 1 výstup mesačne o ZITE v relevantnom médiu | priebežne | Platená reklama (ak potrebné) Grafika/foto
UGC spolupráce | 5 | Katka | Katka | Marketing | Marketing | Baša | Zvýšenie brand awarness --> zvýšenie tržieb | Brand awarness nenarastie, menej nových zákazníkov, stagnácia | Počet spoluprác a vyprodukovaného contentu | Mesačna aspoň 1 spolupráca na IG | priebežne | ideálne barter
B2B spolupráce (zľavové kódy + prednášky vo firmách) | 7 | Katka | Katka | Marketing | Marketing |  | Zvýšenie tržieb / Noví zákazníci / Opakované návštevy |  | Zvýšenie povedomia o ZITE a starostlivosti o zrak, zvýšenie návštev a tržieb | Min. 3 prednášky vo firmách v prve polovici 2026, mesačne aspoň 1000 eur na tržbách | 2 mesiace | interné kapacity | 30.6.2026
eShop analyza | 5 | Katka | Katka | New Biz | Prevádzka |  | Diverzifikácia príjmu, zvýšenie tržieb | Sme závislí len na príjme z prevádzky a obmedzený na bratislavský trh a slovenskú kúpnu silu | V prvom kroku - SEO optimalizácia webu a prezistenie čo treba spraviť na boostnutie eshopu, koľko nás to bude stáť | Máme na stole informácie, na základe ktorých vieme spraviť rozhodnutie | 3 mesiace |  | 30.4.2026
Automaticky report – monitoring zlozenie skladu | 9 | Jolo |  | RAMY |  | tiss | CASH, NAKLADY, KONVERZIA | moze nam klesat konverzia, nps, rast cash uviaznuty v sklade. | Automatiicky report, zlozenie skladu po kategoriach (cena, znacka, ine) + porovnanie s cielmi | Zvysenie konverzie na 85%, udrzanie hodnoty skladu do 70000 eur | 20 hod | ? | ?
660
300
780
770
2510

## PROJEKTY 2026_navrh Katka G.
| PROJEKT | ÚLOHY | KTO
HR | Nájsť optika | Aby sme mali dosť ľudí vpredu a neboli vyčerpaní | Dano | Čo chceme dosiahnuť:
| Mzdový systém | Nastaviť motivačný mzdový systém (fixná + variabilná zložka odvodená od tržieb) | Dano | - mať stabilne dostatočný počet rezervácií (9 denne) a optimálne tržby (min. 115K bez DPH)
| Porady | Mať pravidelné stretnutia/porady, na ktorých sa vieme stretnúť všetci, vydebatiť si veci a vzájomne sa informovať | Dano | - mať dostatočnú ponuku rámov v rôznych cenových kategóriách
| 2na1 | Mať pravidelné 2na1 so všetkými v ZITE | Dano/Lucia? | - mať pokryté zmeny v optike (dostatočný počet optikov/optometristov)
| Firemná kultúra | Definovať ZITA kultúru a viac ju priniesť medzi ľudí. Spraviť na jar chatovicu, ktorú sme tak dlho nemali. | Dano/Kata/Lucia | - dopriať ľuďom priestor na pokojnú prácu aj oddych, aby neboli dlhodobo vyčerpaní/frustrovaní, stihli obedovať/pauzovať a cítili sa dobre
- zefektívniť chod celej optiky, zredukovať opakujúce sa manuálne úkony a tým pádom mať viac času na podstatné veci či oddych (AI first a optimalizácia)
MARKETING | Nové social media | Prekopať social media content, aby bol viac prínosný pre zákazníkov (viac videí a Edu obsahu, menej statických a pekných obrázkov, viac autentickosti a jednoduchosti, komunikácia cien a casual rámov, komunikovať viac zákaznícku skúsenosť ako životný štýl zákazníka, súťaže atď.) | Baška/Kata | - zlepšiť ZITA firemnú kultúru a viac o sebe vedieť a poznať sa navzájom (optici vs. kancel)
| Spolupráce | influenceri, UGC, brand spolupráce | Baška/Katka G.
| Reporty | Zistiť čo funguje a čo menej a prispôsobiť tomu aktivity | Katka G.
| Newsletter | Nastaviť pravidelné odosielaniew newslettrov po kúpe | Kata
| SMS | využívať viac v rámci marketingu - dobre fungovali | Baška/Katka G.
| B2B spolupráce | Dohodnúť zľavy pre firmy + prednášky o zraku vo firmách? | Katka G.
| PR | Dostať sa na rozhovory, do článkov a pod. | Katka G.
RÁMY | Fotky rámov | Nafotiť všetky rámy, nahodiť fotky do Tissu + parametre na eshop. Nastaviť celý proces tak, aby bol trvalo udržateľný a efektívny. | Lucia | Čo by som nateraz neriešila:
| Vratky | Vrátiť rámy, ktoré máme už dlhšie, aby nám tu nestáli a namiesto toho dostali nové modely | Naty/Lucia | - merací event v Pradiarni - nie je treba, vyšetrenia máme stabilné vybookované
| Portfólio rámov | Nastaviť portfólio rámov tak, aby sme mali širokú ponuku pre každého a stále na sklade aj dostatočnú ponuku jednoduchších rámov do 200 €. | Naty | - Ross a Bross event v Q1
- Home Try-On Program
INOVÁCIE | AI FIRST | Zvýšiť všeobecnú znalosť AI = Každé oddelenie začína AI možnosťami | Dano/Jolo
| Automatizácia | Preskúmať možnosti zjednodušenia práce vďaka AI (automatizácia) - marketing, financie, objednávanie atď. | Dano/Jolo
DIVERZIFIKÁCIA PRÍJMOV | Eshop | Pozrieť sa na možnosti boostnutia eshopu, čo by nás to stálo atď. | Katka/Jolo

## PROJEKTY 2025_backlog
PROJEKT | ODDELENIE | TEMA | CIEL | ZADAVATEL | OWNER | START | STOP | PROGRESS | POZNAMKA
Doklepnutie spoluprác so všetkými benefitovými firmami (poukážky) | NEW BIZ | BENEFITY | REZERVACIE | KATKA G. | KATKA G. |  | 21.11. | DONE
Poľudštenie ZITA Instagramu - krátke odborné videjká na rôzne témy podané jednoduchou rečou, spontánne videá/reelska zo zákulisia ZITY, zmena celkových vizuálov na jednoduchšie/menej najstalované, viac komunikovať jednoduchých ľudí | MARKETING | SOCIAL | REZERVACIE | KATKA G. | ? |  | ongoing | IN PROGRESS
Doriešiť sponzorovanie a prečo máme také malé dosahy (je to obsahom alebo zle nastaveným cielením?) | MARKETING | SOCIAL | REZERVACIE | KATKA G. | ? |  | ongoing | TO DO
Osloviť influencerov a rozbehnúť spolupráce - ideál menší, ideál za barter, podporiť aj brand awarness v kresťanskej komunite | MARKETING | INFLUENCERI | REZERVACIE | KATKA G. | ? |  | ongoing | IN PROGRESS
Newslettre - nastaviť zopár general emailov, ktorých posielanie skúsime zautomatizovať (pripomínačka po 1 roku, po 2 rokoch od návštevy, ďakovačka po 1 týždni od prebratia zákazky s info o starostlivosti po kúpe) | MARKETING | NEWSLETTRE | REZERVACIE | KATKA G. | ? |  | December | TO DO
Post care komunikácia - automatizácia | MARKETING | AUTOMATIZACIA | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T. |  | November | IN PROGRESS
Merací event v Pradiarni pre firmy v Pradiarni | MARKETING | EVENTY | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T. |  | v pripade potreby | IN PROGRESS
Viac komerčného obsahu na sociálnych sieťach - rámy, ceny - viac boostingu | MARKETING | SOCIAL | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T.
Viac edukatívneho obsahu na sociálnych sieťach s cieľom zvýšiť organický reach | MARKETING | SOCIAL | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T.
Ross and Brown - otvorenie moznosti eventu v jarnej casti roka - Q2 | MARKETING | EVENTY | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T. |  | Plan v januari | TO DO
Hľadanie UGC content creators + microinfluencerov | MARKETING | SOCIAL | REZERVACIE | KATKA T. | BASKA/KATKA G. |  | November | DONE
Socials mentoring s Darčou | MARKETING | SOCIAL | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T. |  | WS november s Birne/november | IN PROGRESS
Komunikácia cien vo vizuáloch, PR spoluprácach, príbehoch zákazníkov + aktívna spolupráca s Naty a Luciou | MARKETING | CALL TO ACTION | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T. |  | november | IN PROGRESS
Fotenie obyčajnejších zákazníkov - novy brief Kubovi - projekt zmenáreň | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T./BASKA |  | november | IN PROGRESS
Práca s cieľovými skupinami naprieč každou spoluprácou a aktivitou | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T. |  | hneď!!! | DONE
Jasný brief pri každej spolupráci (PR, influenceri, ambasadori) - predávame viac ZITU a nie osobnosť zákazníka - napr. Ak má zákazník multifokál a tocime den so zakaznikom - hovoríme ako a v čom mu multifokal zlepšuje život a ukazujeme ho v jeho prirodzenom prostredi | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T. |  | hneď!!! | DONE
Kategorizácia rámov a ich prezentácia na sociálnych sieťach, ale aj ploche optiky | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA T. | NATY |  | november | IN PROGRESS
Nafotenie rámov v skupinách Martinus - teda v cenach 100-250 Eur | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T./BASKA |  | november | IN PROGRESS
Nafotenie timu so Zuzkou - Q2 | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA G. |  | do 15.11. | DONE
Využitie Kristíny v nových konceptoch | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA G. | KATKA G. |  | do 15.11. | DONE
Reporty a pravidelná práca s dátami | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA G. |  | deje sa | IN PROGRESS
SEO audit | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T. |  | TBC | TO DO
Promovanie benefitnych spoluprac na nasich socialnych sietach | NEW BIZ | B2B | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA G. |  | deje sa | IN PROGRESS
Implementácia AI nástrojov v rámci marketingu | INOVÁCIE | AI | ? | KATKA T./Baška | DANO |  | ongoing | IN PROGRESS
Formular spokojnosti zamestnancov – automaticky raz za mesiac | HR | ENPS | ENPS | JOLO | JOLO |  | 10.11.2025 | DONE | ready na poslanie
prevadzkovych ludi ma v kompetencii - Naty, Dano, Zitka | HR | KOMPETENCIE | ? | NATY/DANO | ? |  |  | TO DO
Hodnoty firmy a firemná kultúry - vypracovanie dokumentu | HR | KOMPETENCIE | ? | KATKA T. | KATKA T. |  | ongoing | IN PROGRESS
Detailna analyza nakladov a navrh moznosti na setrenie | FINANCIE | SETRENIE NAKLADOV | NAKLADY | JOLO | JOLO |  | 30.11.2025 | DONE | poskrtali sme, dalsie kolo mozme po novom roku
Analyza moznosti platby zakazok na splatky + realizacia | NEW BIZ | PLATBA NA SPLATKY | KONVERZIA | JOLO | KATKA G. |  | ongoing | IN PROGRESS
Vybavenie reklamacii Ajnfach | FACILITY | REKLAMACIE | ? | JOLO | JOLO |  | 15.11.2025 | DONE
Vratky ležiakov rámov tusim dokopy za cca 7300€ | RAMY | VRATKY | NAKLADY | NATY | NATY |  |  | IN PROGRESS
Zvysovanie/dorovnavanie cien niektorych znaciek | RAMY | CENY | PRIEMERNA HODNOTA ZAKAZKY | NATY | NATY |  |  | IN PROGRESS
Referral kazdemu zakaznikovi | MARKETING | REFERRAL | REZERVACIE |  |  |  |  | TO DO
Nahodit na web vsetky ramy, ktoré ešte nie sú | RAMY | WEB | ? | NATY | NATY |  |  | TO DO
Nastavenie strategie, kompetencii B2B | NEW BIZ | B2B | REZERVACIE | JOLO | KATKA G. |  |  | TO DO
Automatizacia metrik | INOVÁCIE | METRIKY | NAKLADY | JOLO | DANO |  |  | TO DO
AI FIRST: Zvýšiť všeobecnú znalosť AI = Každé oddelenie začína AI možnosťami | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  | 31.12.2025 | TO DO
AI FIRST: prejsť si s teamom Konkrétne AI nástroje (ChatGPT, Claude, NotebookLM, Whispr, Midjourney...) | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  | 31.12.2025 | TO DO
AI FIRST: spísať zoznam toolov a školení, ktoré máme k dispozícii | INOVÁCIE |  | ? |  | ? |  |  | TO DO
Vytvorenie znalostnej databázy | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  | 15.12.2025 | IN PROGRESS
Automatizácia: Automatické follow-up emaily | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  |  | TO DO | Po nákupe/vyšetrení automatická sekvencia (starostlivosť o okuliare, tipy, ponuka kontaktiek...)
Prieskum a Zapojenie AI toolov, ktoré sú už vyvinuté a fungujú vďaka AI | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  | 31.12.2025 | TO DO | (Primárne marketing: socials, A/B testing..)
Automatizácia: Audit ZITA procesov metódou OHIO (Only Handle It Once) | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  | 7.12.2025 | IN PROGRESS
OHIO: objednávanie skiel, ktoré vieme objednať automaticky | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  | 15.12.2025 | TO DO
OHIO: Tvorba contentu na socials, newslettre = automatické odosielanie | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  |  | TO DO
OHIO: Automatické objednávanie rámov | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  | 15.12.2025 | IN PROGRESS
OHIO: Automatické nahadzovanie parametrov do tissu | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  |  | TO DO
OHIO: Automatizácia metrík | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  |  | TO DO | Najskôr audit a definovanie konkrétnych metrík
Analýza Home Try-On Program | NEW BIZ |  | KONVERZIA |  | DANO |  |  | TO DO | Program naviazaný na AI vyskúšanie rámov / analáýzu tváre..Zákazníci si môžu vybrať až 4 páry okuliarov, ktoré im zdarma zašleme domov na 5 dní. model prevzatý z WarbyParker.
Preveriť koncept predĺženia záručnej doby | NEW BIZ |  | KONVERZIA |  | DANO |  |  | TO DO
Zvýšiť vzájomnú informovanosť - nastaviť systém | PREVÁDZKA |  | ? |  | DANO |  | 15.12.2025 | IN PROGRESS
Segmentácia skladu a nákup správnych produktov | PREVÁDZKA |  | NAKLADY |  | DANO / NATY |  | 31.12.2025 | IN PROGRESS
Nájsť optika | PREVÁDZKA |  | ? |  | DANO |  | 31.12.2025 | IN PROGRESS
Prieskum a analýza dostupných inovácií | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  | 31.12.2025 | TO DO | Advisor" - AI Shopping Tool, AI virtual try on, Chatbot pre FAQs na webe, AI Styling Asistent na e-shope, WhatsApp chatbot pre FAQ, 15.12.2025
Návrh mzdového systému | HR |  | ENPS |  | DANO |  | 31.12.2025 | IN PROGRESS
Nastaviť systém pravidelných 2na1 | HR |  | ENPS |  | DANO |  | 31.12.2025 | IN PROGRESS
Stretnutie s každým členom prevádzky | HR |  | ENPS |  | DANO / LUCIA |  | 15.12.2025 | IN PROGRESS
Preveriť možnosť použitia predvyšetrovne ako 2.zázemia | PREVÁDZKA |  | ENPS |  | DANO |  | 15.12.2025 | DONE
Preveriť zlepšenie svetla v prevádzke | PREVÁDZKA |  | ENPS | JOLO | DANO |  | 15.12.2025 | TO DO | Nielen texty, ale aj grafika
Vytvorenie todu listu a prepojenie na slack úlohy | PREVÁDZKA |  | DANO | DANO | DANO / NATY |  | 31.12.2025 | TO DO
Automatizácia: Automatický recall system | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  | ? | TO DO | Napr. CRM automaticky posiela reminder na kontrolu po 18-24 mesiacoch, personalizovaný podľa histórie zákazníka
Automatizácia: Automatické follow-up emaily | INOVÁCIE |  | KONVERZIA |  | DANO |  | ? | TO DO | Po nákupe/vyšetrení automatická sekvencia (starostlivosť o okuliare, tipy, ponuka kontaktiek...)
Automatické dashboardy Tiss (predaj, rezervácie, sklad...) | METRIKY |  | ? | JOLO | JOLO |  | 31.1.2026 | IN PROGRESS | rozpracovaná cesta: tiss api + googlesheets + automaticky dashboard googlesheets
Automatické dashboardy Navision (P&L, cieľ vs. realita vs. minulý rok) | FINANCIE |  | ? | JOLO | JOLO |  | 31.1.2026 | IN PROGRESS | vylepšuje sa funkčný powerbi dashboard (ciele, nakladové strediská, grafy )
Automatizovaný cash report Tatrabanka + Navision | FINANCIE |  | ? | JOLO | JOLO |  | 31.1.2026 | IN PROGRESS | powerbi alebo googlesheets. chýbajú denné dáta z banky, rieši sa najlepšia cesta na forecast zostatku na účte.
Automatizácia úhrad Navision | FINANCIE |  | ? | JOLO | JOLO |  | 31.1.2026 | IN PROGRESS | navision – dočisťuje sa saldo
Vylepšenie zázemia | FACILITY |  | ENPS | JOLO | JOLO |  | 31.1.2026 | IN PROGRESS | ulozne priestory, vzduch, poriadok, opravy
Automaticke dashboardy projekty | PROJEKT MANAZMENT |  | ? | JOLO | JOLO |  | 31.1.2026 | IN PROGRESS | dashboard aktualnych projektov + navrhy na vylepsenie

## Pivot Table 1 (hidden)
ODDELENIE | COUNTA of PROJEKT
FACILITY | 1
FINANCIE | 3
HR | 5
INOVÁCIE | 17
MARKETING | 15
METRIKY | 1
NEW BIZ | 5
PREVÁDZKA | 5
PROJEKT MANAZMENT | 1
RAMY | 3
Grand Total | 56
COUNTA of PROJEKT | PROGRESS
ODDELENIE |  | DONE | IN PROGRESS | TO DO | Grand Total
| 0 |  |  |  | 0
FACILITY |  | 1 | 1 |  | 2
FINANCIE |  | 1 | 3 |  | 4
HR |  | 1 | 4 | 1 | 6
INOVÁCIE |  |  | 4 | 13 | 17
MARKETING | 2 | 5 | 10 | 5 | 22
METRIKY |  |  | 1 |  | 1
NEW BIZ |  | 1 | 2 | 3 | 6
PREVÁDZKA |  | 1 | 3 | 2 | 6
PROJEKT MANAZMENT |  |  | 1 |  | 1
RAMY |  |  | 2 | 1 | 3
Grand Total | 2 | 10 | 31 | 25 | 68
OWNER | COUNTA of PROJEKT
1
? | 6
DANO | 23
DANO / LUCIA | 1
DANO / NATY | 2
JOLO | 6
KATKA G. | 3
KATKA G. | 1
KATKA T. | 6
KATKA T. | 1
KATKA T./BASKA | 2
NATY | 4
Grand Total | 56
COUNTA of PROJEKT | PROGRESS
OWNER |  | DONE | IN PROGRESS | TO DO
? |  |  | 2 | 4
BASKA/KATKA G. |  | 1
DANO |  | 1 | 8 | 15
DANO / LUCIA |  |  | 1
DANO / NATY |  |  | 1 | 1
JOLO |  | 3 | 6
KATKA G. |  | 1 | 2 | 1
KATKA G. |  | 2 | 1
KATKA T. | 1 | 2 | 4 | 2
KATKA T. | 1 |  | 1
KATKA T./BASKA |  |  | 2
NATY |  |  | 3 | 1
Grand Total | 2 | 10 | 31 | 24
CIEL | COUNTA of PROJEKT
? | 25
DANO | 1
ENPS | 5
KONVERZIA | 4
NAKLADY | 3
PRIEMERNA HODNOTA ZAKAZKY | 1
REZERVACIE | 17
Grand Total | 56

## Detail1 (hidden)
PROJEKT | ODDELENIE | TEMA | CIEL | ZADAVATEL | OWNER | DDL | PROGRESS | POZNAMKA
Poľudštenie ZITA Instagramu - krátke odborné videjká na rôzne témy podané jednoduchou rečou, spontánne videá/reelska zo zákulisia ZITY, zmena celkových vizuálov na jednoduchšie/menej najstalované, viac komunikovať jednoduchých ľudí | MARKETING | SOCIAL | REZERVACIE | KATKA G. | ? | ongoing | IN PROGRESS
Doriešiť sponzorovanie a prečo máme také malé dosahy (je to obsahom alebo zle nastaveným cielením?) | MARKETING | SOCIAL | REZERVACIE | KATKA G. | ? | ongoing | TO DO
Osloviť influencerov a rozbehnúť spolupráce - ideál menší, ideál za barter, podporiť aj brand awarness v kresťanskej komunite | MARKETING | INFLUENCERI | REZERVACIE | KATKA G. | ? | ongoing | IN PROGRESS
Newslettre - nastaviť zopár general emailov, ktorých posielanie skúsime zautomatizovať (pripomínačka po 1 roku, po 2 rokoch od návštevy, ďakovačka po 1 týždni od prebratia zákazky s info o starostlivosti po kúpe) | MARKETING | NEWSLETTRE | REZERVACIE | KATKA G. | ? | December | TO DO
Test z nákupných emailov s existujúcimi nástrojmi - post care komunikácia | MARKETING | AUTOMATIZACIA | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T. | November | IN PROGRESS
Merací event v Pradiarni pre firmy v Pradiarni | MARKETING | EVENTY | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T. | November | IN PROGRESS
Ross and Brown - otvorenie moznosti eventu v jarnej casti roka, teda Q1 | MARKETING | EVENTY | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T. | Plan v januari | TO DO
Brand spolupráca Prítomie | MARKETING | PR | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T./BASKA | November/December | IN PROGRESS
Častejšie a jasnejšie spoluprace s mikroinfluencermi s jasným zadaním | MARKETING | INFLUENCERI | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T. | ongoing | IN PROGRESS
hladanie ambasadorov s presahom na dlhodobe spoluprace - napr. Pritomie, Dominika/Eyerim, Sandra Dejepisinak | MARKETING | INFLUENCERI | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T./BASKA/KATKA G. | ongoing | IN PROGRESS
Súťaž o vyšetrenie, Súťaž o darčekové karty - pre zdvihnutie organiky | MARKETING | CALL TO ACTION | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T./BASKA | na mesačnej báze | IN PROGRESS
mentoring pre Basku a Katku ako pracovat so socials a ako maximalizovat dosah kampani, ake vizualy pouzivat a ako ich promovat, co ma zmysel a co zmysel nema | MARKETING | CALL TO ACTION | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T./BASKA/KATKA G. | WS november s Birne/november | IN PROGRESS
Komunikácia cien vo vizuáloch, PR spoluprácach, príbehoch zákazníkov | MARKETING | CALL TO ACTION | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T./BASKA | november | IN PROGRESS
Fotenie obyčajnejších zákazníkov - novy brief Kubovi - projekt zmenáreň | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T./BASKA | november | IN PROGRESS
Kategorizácia rámov a ich prezentácia na sociálnych sieťach, ale aj ploche optiky | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA T. | NATY | november | IN PROGRESS
Nafotenie rámov v skupinách Martinus - teda v cenach 100-250 Eur | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T./BASKA | november | IN PROGRESS
Zníženie počtu dodávateľov a teda aj ich cien, rýchlejšie lehoty dodania výstupov a nizsie naklady - oslovena Zuzka namiesto Nory v tejto chvili + AI fotenie Clements | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T./BASKA/DANO | november | IN PROGRESS
Štatistiky v rámci aktivít, ktoré robíme - kedy postovať, čo nám funguje, co nam nefunguje - pravidelna praca s datami | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T./BASKA | deje sa | IN PROGRESS
Odborné témy ľudským jazykom | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA T. | BASKA/KATKA G. | do 24.12. | IN PROGRESS
SEO audit | MARKETING | BRAND AWARENESS | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA T. | TBC | TO DO
Promovanie benefitnych spoluprac na nasich socialnych sietach | NEW BIZ | B2B | REZERVACIE | KATKA T. | KATKA G. | deje sa | IN PROGRESS
B2B v rámci networkingu - ja ked chodim na eventy, ludia reaguju na to kde robim, pytaju sa na vysetrenia a pomaha to potom ich navstevam nasich pobociek | NEW BIZ | B2B | REZERVACIE | KATKA T. | DANO | ongoing | IN PROGRESS
Implementácia AI nástrojov v rámci marketingu | INOVÁCIE | AI | ? | KATKA T./Baška | DANO | ongoing | IN PROGRESS
AI masterclass | INOVÁCIE | AI | ? | KATKA T./Baška | DANO | ongoing | IN PROGRESS
prevadzkovych ludi ma v kompetencii - Naty, Dano, Zitka | HR | KOMPETENCIE | ? | NATY/DANO | ? |  | TO DO
kancel ludi ma v kompetencii Kata | HR | KOMPETENCIE | ? | KATKA T. | KATKA T. | ongoing | IN PROGRESS
Pulse check, ale nie vo forme formularov, ale kratke debatky - ako sa maju, cim ziju, co ich tesi/trapi - komunikacia s Naty v ramci status meetingov | HR | ENPS | ENPS | KATKA T. | KATKA T. | ongoing | IN PROGRESS
Analyza moznosti platby zakazok na splatky + realizacia | NEW BIZ | PLATBA NA SPLATKY | KONVERZIA | JOLO | KATKA G. | 15.12.2025 | TO DO
Vratky ležiakov rámov tusim dokopy za cca 7300€ | RAMY | VRATKY | NAKLADY | NATY | NATY |  | IN PROGRESS
Zvysovanie/dorovnavanie cien niektorych znaciek | RAMY | CENY | PRIEMERNA HODNOTA ZAKAZKY | NATY | NATY |  | IN PROGRESS
Referral kazdemu zakaznikovi | MARKETING | REFERRAL | REZERVACIE |  |  |  | TO DO
Dohodit na web vsetky ramiky zo Silma | RAMY | WEB | ? | NATY | NATY |  | TO DO
Nastavenie strategie, kompetencii B2B | NEW BIZ | B2B | REZERVACIE | JOLO | KATKA G. |  | TO DO
Automatizacia metrik | INOVÁCIE | METRIKY | NAKLADY | JOLO | DANO |  | TO DO
AI FIRST: Zvýšiť všeobecnú znalosť AI = Každé oddelenie začína AI možnosťami | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO | 31.12.2025 | TO DO
AI FIRST: prejsť si s teamom Konkrétne AI nástroje (ChatGPT, Claude, NotebookLM, Whispr, Midjourney...) | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO | 31.12.2025 | TO DO
AI FIRST: spísať zoznam toolov a školení, ktoré máme k dispozícii | INOVÁCIE |  | ? |  | ? |  | TO DO
Vytvorenie znalostnej databázy | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO | 15.12.2025 | IN PROGRESS
Automatizácia: Automatické follow-up emaily | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  | TO DO | Po nákupe/vyšetrení automatická sekvencia (starostlivosť o okuliare, tipy, ponuka kontaktiek...)
Prieskum a Zapojenie AI toolov, ktoré sú už vyvinuté a fungujú vďaka AI | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO | 31.12.2025 | TO DO | (Primárne marketing: socials, A/B testing..)
Automatizácia: Audit ZITA procesov metódou OHIO (Only Handle It Once) | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO | 7.12.2025 | IN PROGRESS
OHIO: objednávanie skiel, ktoré vieme objednať automaticky | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO | 15.12.2025 | TO DO
OHIO: Tvorba contentu na socials, newslettre = automatické odosielanie | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  | TO DO
OHIO: Automatické objednávanie rámov | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO | 15.12.2025 | IN PROGRESS
OHIO: Automatické nahadzovanie parametrov do tissu | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  | TO DO
OHIO: Automatizácia metrík | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO |  | TO DO | Najskôr audit a definovanie konkrétnych metrík
Analýza Home Try-On Program | NEW BIZ |  | KONVERZIA |  | DANO |  | TO DO | Program naviazaný na AI vyskúšanie rámov / analáýzu tváre..Zákazníci si môžu vybrať až 4 páry okuliarov, ktoré im zdarma zašleme domov na 5 dní. model prevzatý z WarbyParker.
Preveriť koncept predĺženia záručnej doby | NEW BIZ |  | KONVERZIA |  | DANO |  | TO DO
Zvýšiť vzájomnú informovanosť - nastaviť systém | PREVÁDZKA |  | ? |  | DANO | 15.12.2025 | IN PROGRESS
Segmentácia skladu a nákup správnych produktov | PREVÁDZKA |  | NAKLADY |  | DANO / NATY | 31.12.2025 | IN PROGRESS
Nájsť optika | PREVÁDZKA |  | ? |  | DANO | 31.12.2025 | IN PROGRESS
Prieskum a analýza dostupných inovácií | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO | 31.12.2025 | TO DO | Advisor" - AI Shopping Tool, AI virtual try on, Chatbot pre FAQs na webe, AI Styling Asistent na e-shope, WhatsApp chatbot pre FAQ, 15.12.2025
Návrh mzdového systému | HR |  | ENPS |  | DANO | 31.12.2025 | IN PROGRESS
Nastaviť systém pravidelných 2na1 | HR |  | ENPS |  | DANO | 31.12.2025 | IN PROGRESS
Stretnutie s každým členom prevádzky | HR |  | ENPS |  | DANO / LUCIA | 15.12.2025 | IN PROGRESS
Preveriť zlepšenie svetla v prevádzke | PREVÁDZKA |  | ENPS | JOLO | DANO | 15.12.2025 | TO DO | Nielen texty, ale aj grafika
Vytvorenie todu listu a prepojenie na slack úlohy | PREVÁDZKA |  | DANO | DANO | DANO / NATY | 31.12.2025 | TO DO
Automatizácia: Automatický recall system | INOVÁCIE |  | ? |  | DANO | ? | TO DO | Napr. CRM automaticky posiela reminder na kontrolu po 18-24 mesiacoch, personalizovaný podľa histórie zákazníka
Automatizácia: Automatické follow-up emaily | INOVÁCIE |  | KONVERZIA |  | DANO | ? | TO DO | Po nákupe/vyšetrení automatická sekvencia (starostlivosť o okuliare, tipy, ponuka kontaktiek...)
Automatické dashboardy Tiss (predaj, rezervácie, sklad...) | METRIKY |  | ? | JOLO | JOLO | 31.1.2026 | IN PROGRESS | rozpracovaná cesta: tiss api + googlesheets + automaticky dashboard googlesheets
Automatické dashboardy Navision (P&L, cieľ vs. realita vs. minulý rok) | FINANCIE |  | ? | JOLO | JOLO | 31.1.2026 | IN PROGRESS | vylepšuje sa funkčný powerbi dashboard (ciele, nakladové strediská, grafy )
Automatizovaný cash report Tatrabanka + Navision | FINANCIE |  | ? | JOLO | JOLO | 31.1.2026 | IN PROGRESS | powerbi alebo googlesheets. chýbajú denné dáta z banky, rieši sa najlepšia cesta na forecast zostatku na účte.
Automatizácia úhrad Navision | FINANCIE |  | ? | JOLO | JOLO | 31.1.2026 | IN PROGRESS | navision – dočisťuje sa saldo
Vylepšenie zázemia | FACILITY |  | ENPS | JOLO | JOLO | 31.1.2026 | IN PROGRESS | ulozne priestory, vzduch, poriadok, opravy
Automaticke dashboardy projekty | PROJEKT MANAZMENT |  | ? | JOLO | JOLO | 31.1.2026 | IN PROGRESS | dashboard aktualnych projektov + navrhy na vylepsenie